## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:07 | 4500 | 4500.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:07 | 00:16 | 4500.5 | 4500.5 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:16 | 00:21 | 4500.5 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:21 | 00:37 | 4501 | 4501 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,501.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.31 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:37 | 00:49 | 4501 | 4505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:49 | 01:03 | 4505 | 4505 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:03 | 01:25 | 4505 | 4510.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 5.6001 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 15.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:25 | 01:32 | 4510.6 | 4510.6 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:32 | 01:35 | 4510.6 | 4511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0.3999 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:35 | 01:48 | 4511 | 4511 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:48 | 02:00 | 4511 | 4515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 03:00 | 4515 | 4525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 03:19 | 4525 | 4529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:19 | 03:28 | 4529 | 4529 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:28 | 03:33 | 4529 | 4530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:33 | 03:44 | 4530 | 4530 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,530.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.07 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:44 | 03:58 | 4530 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:58 | 04:04 | 4533 | 4533 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:04 | 05:00 | 4533 | 4544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:12 | 4544 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:12 | 05:27 | 4546 | 4546 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:27 | 06:00 | 4546 | 4552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:34 | 4552 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:34 | 06:44 | 4557 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:44 | 06:49 | 4557 | 4559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:49 | 07:03 | 4559 | 4559 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,559.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 07:12 | 4559 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:12 | 07:39 | 4561 | 4561 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:39 | 08:00 | 4561 | 4565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:04 | 4565 | 4566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:04 | 08:15 | 4566 | 4566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:15 | 09:00 | 4566 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 10:00 | 4574 | 4584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 10:20 | 4584 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:20 | 10:34 | 4586 | 4586 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:34 | 10:42 | 4586 | 4588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:42 | 11:02 | 4588 | 4588 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,588.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:02 | 12:00 | 4588 | 4601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 | 13 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 13.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 4601 | 4611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 13:48 | 4611 | 4616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:48 | 14:03 | 4616 | 4616 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:03 | 14:10 | 4616 | 4617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:10 | 14:23 | 4617 | 4617 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,617.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:23 | 14:30 | 4617 | 4620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:30 | 14:40 | 4620 | 4620 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:40 | 15:00 | 4620 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:57 | 4625 | 4635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:57 | 16:10 | 4635 | 4635 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:10 | 17:00 | 4635 | 4644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:17 | 4644 | 4645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:17 | 17:32 | 4645 | 4645 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:32 | 17:37 | 4645 | 4646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:37 | 17:56 | 4646 | 4646 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.90°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,646.0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:56 | 18:00 | 4646 | 4649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:02 | 4649 | 4650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:02 | 18:13 | 4650 | 4650 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:13 | 19:00 | 4650 | 4663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 13 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 16.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:53 | 4663 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 | 11 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 12.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:53 | 20:10 | 4674 | 4674 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:10 | 20:16 | 4674 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:16 | 20:32 | 4675 | 4675 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,675.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.41 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:32 | 20:43 | 4675 | 4678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:43 | 20:55 | 4678 | 4678 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:55 | 21:00 | 4678 | 4681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 4681 | 4698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 22:29 | 4698 | 4703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:29 | 22:35 | 4703 | 4703 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:35 | 22:40 | 4703 | 4704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:40 | 22:53 | 4704 | 4704 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,704.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.69 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:53 | 23:00 | 4704 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 4709 | 4723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14