## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 00:48 | 4723 | 4732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 9 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 11.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:48 | 00:54 | 4732 | 4732 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:54 | 00:58 | 4732 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:58 | 01:11 | 4733 | 4733 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,733.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.86 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:11 | 02:00 | 4733 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 16 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 19.59
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:56 | 4749 | 4761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 12 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 12.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:56 | 03:06 | 4761 | 4761 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:06 | 03:10 | 4761 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:10 | 03:24 | 4762 | 4762 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,762.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1.67 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:24 | 04:00 | 4762 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 13 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 21.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 4775 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 05:09 | 4789 | 4790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:09 | 05:15 | 4790 | 4790 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:15 | 05:19 | 4790 | 4791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:19 | 05:31 | 4791 | 4791 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,791.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:31 | 05:52 | 4791 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 25.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:52 | 08:05 | 4800 | 4791 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Levanta punto de desconexion ) | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:05 | 08:33 | 4791 | 4706 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 4.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:33 | 09:00 | 4706 | 4678 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 9.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 4678 | 4534 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 4534 | 4363 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 8.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 4363 | 4214 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 5.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 13:00 | 4214 | 4042 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 5.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:14 | 4042 | 3985 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:14 | 15:13 | 3985 | 3985 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Elemento Sellante (Por vida útil) | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:13 | 16:00 | 3985 | 4154 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 169 | 216 | 6 | 28.17 | 4.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 4154 | 4356 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 4.42
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:21 | 4356 | 4416 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 60 | 171 | 2 | 30 | 0.55
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:21 | 17:47 | 4416 | 4416 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:47 | 18:00 | 4416 | 4474 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 3.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:47 | 4474 | 4646 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 172 | 220 | 6 | 28.67 | 3.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:47 | 19:00 | 4646 | 4648 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 2 | 9 | 1 | 2 | 5.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 4648 | 4734 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 2 | 43 | 7.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:40 | 4734 | 4797 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 63 | 95 | 2 | 31.5 | 6.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:40 | 22:47 | 4797 | 4797 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:47 | 22:50 | 4797 | 4800 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 60 | 0 |  | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:50 | 23:00 | 4800 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 4805 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16