## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:11 | 4818 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:11 | 00:31 | 4820 | 4820 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:31 | 00:34 | 4820 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:34 | 00:51 | 4821 | 4821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,821.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:51 | 01:00 | 4821 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 4822 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:47 | 4836 | 4850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 | 14 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 17.87
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:47 | 02:56 | 4850 | 4850 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:56 | 03:00 | 4850 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:14 | 4851 | 4851 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,851.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:14 | 03:48 | 4851 | 4860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 9 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 15.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:48 | 04:24 | 4860 | 4858 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:24 | 07:00 | 4858 | 4860 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 4860 | 4872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 08:12 | 4872 | 4872 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:12 | 09:00 | 4872 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 09:02 | 4880 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:02 | 09:30 | 4880 | 4880 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:30 | 09:36 | 4880 | 4881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:36 | 09:51 | 4881 | 4881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,881.0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:51 | 10:00 | 4881 | 4884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 10:07 | 4884 | 4886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:07 | 10:19 | 4886 | 4886 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:19 | 10:30 | 4886 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:30 | 10:58 | 4888 | 4888 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:58 | 11:00 | 4888 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:13 | 4888 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:13 | 11:46 | 4890 | 4890 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:46 | 12:00 | 4890 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:46 | 4894 | 4908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 14 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 18.26
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:46 | 13:15 | 4908 | 4908 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando. |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:15 | 13:26 | 4908 | 4910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:26 | 13:56 | 4910 | 4910 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:56 | 14:00 | 4910 | 4911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:05 | 4911 | 4911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:05 | 14:28 | 4911 | 4911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.52°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,911.0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 8.77 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:28 | 15:00 | 4911 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 10 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 18.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 4921 | 4933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:35 | 4933 | 4939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:35 | 16:49 | 4939 | 4939 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:49 | 17:00 | 4939 | 4940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:02 | 4940 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:02 | 17:31 | 4941 | 4941 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.52°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,941.0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:31 | 18:00 | 4941 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 4947 | 4956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:55 | 4956 | 4967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 11 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:55 | 20:09 | 4967 | 4967 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:09 | 20:16 | 4967 | 4970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:16 | 20:35 | 4970 | 4970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.39°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,970.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:35 | 21:00 | 4970 | 4975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 22:00 | 4975 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 4985 | 4996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:00 | 23:07 | 4996 | 4996 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:07 | 23:16 | 4996 | 4999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:16 | 23:28 | 4999 | 4999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,999.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:28 | 00:00 | 4999 | 5001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75