## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 5001 | 5013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:55 | 5013 | 5025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:55 | 02:02 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:02 | 02:07 | 5025 | 5028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:07 | 02:21 | 5028 | 5028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,028.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:21 | 03:00 | 5028 | 5035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 5035 | 5047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:33 | 5047 | 5054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:33 | 04:41 | 5054 | 5054 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:41 | 04:47 | 5054 | 5057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:47 | 05:00 | 5057 | 5057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,057.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 5057 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 5068 | 5078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 07:39 | 5078 | 5085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:39 | 07:52 | 5085 | 5085 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:52 | 07:57 | 5085 | 5086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:57 | 08:10 | 5086 | 5086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,086.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:10 | 08:21 | 5086 | 5088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:21 | 08:33 | 5088 | 5088 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:33 | 09:00 | 5088 | 5091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:32 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:32 | 10:00 | 5091 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 5095 | 5104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 5104 | 5113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:05 | 5113 | 5114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:05 | 12:21 | 5114 | 5114 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:21 | 12:27 | 5114 | 5115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:27 | 12:56 | 5115 | 5115 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,115.0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 4.99 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:56 | 13:00 | 5115 | 5116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 14:00 | 5116 | 5126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 5126 | 5134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 5134 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:02 | 5142 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:02 | 16:29 | 5142 | 5142 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:29 | 16:47 | 5142 | 5144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:47 | 17:13 | 5144 | 5144 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,144.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.05 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:13 | 18:00 | 5144 | 5151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 19:00 | 5151 | 5161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 20:00 | 5161 | 5169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:22 | 5169 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:22 | 20:48 | 5171 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:48 | 21:00 | 5171 | 5172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:12 | 5172 | 5173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:12 | 21:31 | 5173 | 5173 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,173.0 | 0.73 | 0 | 0 | 5.78 | 8.7 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:31 | 22:00 | 5173 | 5179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 23:00 | 5179 | 5191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 5191 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9