## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:12 | 5374 | 5374 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:12 | 00:20 | 5374 | 5378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:20 | 00:32 | 5378 | 5378 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,378.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:32 | 00:48 | 5378 | 5380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:48 | 01:03 | 5380 | 5380 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:03 | 02:00 | 5380 | 5388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 5388 | 5396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 5396 | 5403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 04:21 | 5403 | 5407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:21 | 04:54 | 5407 | 5407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,407.0 | 0.94 | 0 | 0 | 9.51 | 12.28 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:54 | 05:00 | 5407 | 5408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 5408 | 5415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 5415 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 5423 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:50 | 5430 | 5436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:50 | 09:29 | 5436 | 5436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) (Engrasa tubo lavador) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 5,436.0 | 0.76 | 0 | 0 | 11.3 | 6.67 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:29 | 09:46 | 5436 | 5437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:46 | 10:18 | 5437 | 5437 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:18 | 11:00 | 5437 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 5443 | 5449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 5449 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 5455 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:14 | 5462 | 5465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:14 | 14:26 | 5465 | 5465 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:26 | 14:36 | 5465 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:36 | 14:55 | 5466 | 5466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,466.0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:55 | 15:00 | 5466 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:13 | 5466 | 5467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:13 | 15:22 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros, (TP 5 1/2") |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:22 | 16:00 | 5467 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 17:00 | 5472 | 5479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 18:00 | 5479 | 5485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 5485 | 5493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:06 | 5493 | 5493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:06 | 19:19 | 5493 | 5493 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:19 | 19:30 | 5493 | 5495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:30 | 19:49 | 5495 | 5495 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,495.0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:49 | 20:00 | 5495 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:21 | 5496 | 5496 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:21 | 21:00 | 5496 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 5501 | 5507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5507 | 5516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:54 | 5516 | 5524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:54 | 00:00 | 5524 | 5524 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) (Sin finalizar ) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 5,524.0 | [13 empty] | 6