## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:54 | 00:25 | 5524 | 5524 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,524.0 | 2.15 | 0 | 0 | 8.69 | 14.11 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:25 | 01:00 | 5524 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:13 | 5528 | 5530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:13 | 01:44 | 5530 | 5530 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:44 | 04:44 | 5530 | 5530 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:44 | 05:00 | 5530 | 5531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:22 | 5531 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:22 | 05:29 | 5532 | 5532 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:29 | 06:00 | 5532 | 5532.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 0.5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 0.97
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:18 | 5532.5 | 5533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 0.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:18 | 06:24 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:24 | 07:00 | 5533 | 5534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 5534 | 5535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:51 | 5535 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 | 1 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 1.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:51 | 08:55 | 5536 | 5536 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:55 | 09:00 | 5536 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 5536 | 5538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 5538 | 5542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:05 | 5542 | 5542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:05 | 11:21 | 5542 | 5542 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:21 | 12:00 | 5542 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 5545 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:02 | 5550 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:02 | 13:13 | 5550 | 5550 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:13 | 13:40 | 5550 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:40 | 13:58 | 5553 | 5553 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,553.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:58 | 14:00 | 5553 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:29 | 5553 | 5555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:29 | 14:40 | 5555 | 5555 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:40 | 15:00 | 5555 | 5556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 5556 | 5562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:55 | 5562 | 5566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:55 | 17:06 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:06 | 18:00 | 5566 | 5570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 5570 | 5574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 5574 | 5577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:53 | 5577 | 5580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:53 | 21:09 | 5580 | 5580 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:09 | 21:21 | 5580 | 5582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:21 | 21:37 | 5582 | 5582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.58°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,582.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:37 | 22:00 | 5582 | 5584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 5584 | 5588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 5588 | 5594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6