## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:56 | 00:10 | 4299 | 4299 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,299.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:10 | 00:20 | 4299 | 4303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:20 | 00:43 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:43 | 01:00 | 4303 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 01:58 | 4307 | 4322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 15 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 15.52
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:58 | 02:08 | 4322 | 4322 | TP |  | N/A | N/A | Realizo repaso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:08 | 02:40 | 4322 | 4328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:40 | 02:55 | 4328 | 4328 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,328.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:55 | 03:07 | 4328 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:07 | 03:20 | 4330 | 4330 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:20 | 03:28 | 4330 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:28 | 03:41 | 4332 | 4332 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:41 | 04:00 | 4332 | 4337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:15 | 4337 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:15 | 04:20 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:20 | 05:00 | 4340 | 4350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 05:14 | 4350 | 4352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:14 | 05:21 | 4352 | 4352 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:21 | 05:40 | 4352 | 4355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:40 | 05:49 | 4355 | 4355 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:49 | 05:55 | 4355 | 4356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:55 | 06:06 | 4356 | 4356 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,356.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:06 | 06:14 | 4356 | 4358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:14 | 06:36 | 4358 | 4358 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:36 | 07:00 | 4358 | 4364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 6 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:11 | 4364 | 4364 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:11 | 08:00 | 4364 | 4374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:24 | 4374 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:24 | 08:32 | 4378 | 4378 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:32 | 09:00 | 4378 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:21 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:21 | 09:45 | 4384 | 4384 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:45 | 09:53 | 4384 | 4385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:53 | 11:00 | 4385 | 4385 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.08°) | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [10 empty] | 4,385.0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:16 | 4385 | 4387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:16 | 11:30 | 4387 | 4387 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:30 | 12:00 | 4387 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4392 | 4403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:45 | 4403 | 4412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:45 | 14:12 | 4412 | 4412 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:12 | 14:21 | 4412 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:21 | 14:57 | 4414 | 4414 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,414.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 17.72 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:57 | 15:00 | 4414 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 4416 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4428 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 17:27 | 4438 | 4442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:27 | 17:44 | 4442 | 4442 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:44 | 17:57 | 4442 | 4443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:57 | 18:16 | 4443 | 4443 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,443.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:16 | 19:00 | 4443 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 11 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:52 | 4454 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:52 | 20:08 | 4464 | 4464 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:08 | 20:54 | 4464 | 4470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:54 | 21:12 | 4470 | 4470 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:12 | 21:28 | 4470 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:28 | 21:35 | 4471 | 4471 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:35 | 21:41 | 4471 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:41 | 21:55 | 4472 | 4472 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,472.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1.86 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:55 | 22:00 | 4472 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 4474 | 4489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 4489 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11