## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:44 | 01:00 | 1132 | 1044 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 3.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:00 | 1044 | 726 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 5.77
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 726 | 669 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 24.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 669 | 493 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 493 | 286 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 7.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 05:59 | 286 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 286 | 291 | 10 | 28.6 | 5.67
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:59 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma TxT TP de 4" estibando al changuero (Por definición de programa. ) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 06:01 |  |  |  |  | 361 | 6.02
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar preventores |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:33 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventor superior de arietes 13 ⅝ 10k | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:30 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equpo (Instaló uniflex, ) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar Barrena PDC 4 1/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:00 | 00:00 | 0 | 51 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena 4 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 1