## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:00 | 06:00 | 7883 | 7883 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desenergizando sistema. | N/A | 12 | Circula | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:00 | 10:43 | 7883 | 7883 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza desliz del cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:43 | 10:54 | 7883 | 7865 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada 2TxT (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 18 | 98 | 1 | 18 | 5.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:54 | 11:00 | 7865 | 7836 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.82
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 11:21 | 7836 | 7692 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 3.1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:21 | 11:54 | 7692 | 7692 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:54 | 12:00 | 7692 | 7634 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (Alineado a MPD)(2 lingadas 1 conexión ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 13:00 | 7634 | 7155 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 479 | 479 | 17 | 28.18 | 2.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 13:20 | 7155 | 7038 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2")(Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 117 | 351 | 4 | 29.25 | 3.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:20 | 13:41 | 7038 | 7038 | TNP |  | N/A | N/A | Toma nivel ecómetro encontrando nivel a 1156 m. |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:41 | 14:11 | 7038 | 7038 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:11 | 15:00 | 7038 | 7038 | TNP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:33 | 7038 | 7038 | TNP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro encontrando nivel a 1203 m. con 0.79 gr/cc. |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:33 | 16:00 | 7038 | 6871 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 167 | 371 | 6 | 27.83 | 2.43
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 17:00 | 6871 | 6357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 18 | 28.56 | 2.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 18:00 | 6357 | 5946 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 14 | 29.36 | 3.12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 18:49 | 5946 | 5476 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (16 ling, 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 470 | 576 | 16 | 29.38 | 2.28
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:49 | 18:59 | 5476 | 5476 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:59 | 20:00 | 5476 | 4978 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (17 ling, 17 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 498 | 490 | 17 | 29.29 | 2.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 20:38 | 4978 | 4628 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 350 | 553 | 12 | 29.17 | 2.43
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:38 | 22:32 | 4628 | 4593 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinaciones XT-39 x B) NC-50 y P) NC50 x B) FH |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:32 | 23:00 | 4593 | 4422 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (6 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 171 | 366 | 6 | 28.5 | 3.08
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 4422 | 3855 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (20 ling, 20 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 567 | 567 | 20 | 28.35 | 2.18