## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-30 | 21:00 | 03:30 | 1132 | 1132 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal de operaciones (Acceso cerrado en el poblado de San Pedro por conflicto campesino. ) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:30 | 19:00 | 1132 | 1132 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo a tramo 53 lingadas de TP 2 7/8” y TP 4" estibadas en changuero. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-05-30 | 2024-05-31 | 19:00 | 00:00 | 1132 | 1132 | TP |  | N/A | N/A | Arma TxT TP de 4" estibando al changuero (Por definición de programa. ) |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5