## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:00 | 02:02 | 0 | 210 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TXT) | TXT | 2 | Arma BHA | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03 | [9 empty] | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:02 | 03:00 | 210 | 267 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 57 | 59 | 6 | 9.5 | 9.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 03:14 | 267 | 295 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 3 | 9.33 | 3.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:14 | 03:52 | 295 | 295 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:52 | 04:00 | 295 | 315 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 20 | 150 | 2 | 10 | 3.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 04:23 | 315 | 363 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 48 | 125 | 5 | 9.6 | 3.7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:23 | 04:44 | 363 | 363 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:44 | 05:00 | 363 | 401 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 4 | 9.5 | 3.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 06:00 | 401 | 505 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 5.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 505 | 505 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 505 | 649 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 16 | 9 | 3.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:49 | 649 | 769 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 120 | 147 | 13 | 9.23 | 2.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:49 | 10:17 | 769 | 769 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:17 | 10:58 | 769 | 866 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 97 | 142 | 10 | 9.7 | 3.68
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:58 | 11:08 | 866 | 866 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:08 | 11:30 | 866 | 923 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 6 | 9.5 | 3.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:30 | 11:42 | 923 | 923 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:42 | 12:00 | 923 | 961 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 4 | 9.5 | 3.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:02 | 961 | 970 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT sin conexion (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:02 | 12:45 | 970 | 970 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:45 | 12:48 | 970 | 980 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT sin conexion (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:48 | 13:33 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:33 | 14:00 | 980 | 1046 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 66 | 147 | 7 | 9.43 | 3.37
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 14:17 | 1046 | 1082 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 36 | 127 | 4 | 9 | 2.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:17 | 15:11 | 1082 | 1082 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:11 | 16:00 | 1082 | 1192 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 110 | 135 | 11 | 10 | 3.98
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:58 | 1192 | 1325 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 133 | 138 | 14 | 9.5 | 3.58
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:58 | 17:28 | 1325 | 1325 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:28 | 17:33 | 1325 | 1335 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 4.35
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:33 | 17:50 | 1335 | 1335 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:50 | 18:00 | 1335 | 1363 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 3 | 9.33 | 2.42
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 18:48 | 1363 | 1483 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 120 | 150 | 12 | 10 | 3.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:48 | 19:12 | 1483 | 1483 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:12 | 19:28 | 1483 | 1521 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (4 lingadas 3 conexiones, TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 4 | 9.5 | 4.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:28 | 20:04 | 1521 | 1521 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:04 | 21:00 | 1521 | 1609 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 88 | 94 | 11 | 8 | 5.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 21:08 | 1609 | 1629 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 20 | 150 | 2 | 10 | 3.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:08 | 21:55 | 1629 | 1629 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:55 | 22:00 | 1629 | 1638 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 1 | 9 | 3.97
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:00 | 22:29 | 1638 | 1694 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 56 | 116 | 7 | 8 | 4.78
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:29 | 23:07 | 1694 | 1724 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [9 empty] | 1
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:07 | 00:00 | 1724 | 1787 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT ( TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 63 | 71