## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-02 | 22:30 | 01:00 | 1694 | 1788 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 04:50 | 1788 | 1788 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Checa cable de alimentación del TD, manipuló y probó funciones) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:50 | 05:00 | 1788 | 1797 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 6.02
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 05:34 | 1797 | 1873 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 76 | 134 | 8 | 9.5 | 3.58
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:34 | 05:45 | 1873 | 1873 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:45 | 06:00 | 1873 | 1920 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 47 | 188 | 5 | 9.4 | 2.45
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 06:37 | 1920 | 2005 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 85 | 138 | 9 | 9.44 | 3.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:37 | 07:14 | 2005 | 2005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:14 | 07:54 | 2005 | 2138 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TXT (TP 2 7/8" revisando piñón y caja, mide y calibra TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 133 | 200 | 14 | 9.5 | 2.42
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:54 | 08:11 | 2138 | 2138 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:11 | 08:39 | 2138 | 2280 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 142 | 304 | 5 | 28.4 | 3.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:39 | 08:57 | 2280 | 2309 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingada tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:57 | 09:00 | 2309 | 2338 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 09:14 | 2338 | 2338 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:14 | 09:18 | 2338 | 2368 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 30 | 450 | 1 | 30 | 1.92
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:18 | 09:25 | 2368 | 2368 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:25 | 09:41 | 2368 | 2512 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 2.68
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:41 | 11:07 | 2512 | 2512 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:07 | 12:00 | 2512 | 2936 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 424 | 480 | 15 | 28.27 | 2.62
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 12:21 | 2936 | 2936 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:21 | 12:29 | 2936 | 2995 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.78
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:29 | 12:58 | 2995 | 2995 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:58 | 13:12 | 2995 | 2995 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:12 | 13:27 | 2995 | 3137 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 142 | 568 | 5 | 28.4 | 2.05
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:27 | 16:26 | 3137 | 3866 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla eléctrica ) | N/A | 105 | Sin datos | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:26 | 17:04 | 3866 | 3866 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:04 | 17:26 | 3866 | 4035 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 169 | 461 | 6 | 28.17 | 3.07
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:26 | 17:37 | 4035 | 4025 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:37 | 17:53 | 4025 | 4168 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 143 | 536 | 5 | 28.6 | 2.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:53 | 18:05 | 4168 | 4157 | TNP | Entubado | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 11 | 55
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:05 | 18:45 | 4157 | 4405 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 248 | 372 | 9 | 27.56 | 3.95
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:45 | 18:55 | 4405 | 4390 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:55 | 19:00 | 4390 | 4419 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 19:46 | 4419 | 4668 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 249 | 325 | 9 | 27.67 | 4.15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:46 | 21:00 | 4668 | 4668 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación NC 50 (C) XT 39 (P) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 21:16 | 4668 | 4696 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 2.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:16 | 21:38 | 4668 | 4692 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:38 | 21:50 | 4668 | 4752 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.58
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:50 | 22:09 | 4752 | 4772 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:09 | 22:18 | 4772 | 4859 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.95
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:18 | 22:35 | 4752 | 4752 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:35 | 22:41 | 4859 | 4917 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 3.4
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:41 | 22:57 | 4917 | 4907 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:57 | 23:00 | 4907 | 4936 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:13 | 4936 | 5020 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 3.1
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:13 | 00:00 | 5020 | 5020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78