## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 00:28 | 5024 | 5024 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingada a suelo natural |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:28 | 00:45 | 5024 | 5064 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2 TxT) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 40 | 141 | 2 | 20 | 5.92
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:45 | 01:00 | 5064 | 5182 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 118 | 472 | 4 | 29.5 | 2.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 01:12 | 5182 | 5211 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.88
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:12 | 01:27 | 5211 | 5252 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2TxT) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 41 | 164 | 2 | 20.5 | 6.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:27 | 01:56 | 5252 | 5398 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 146 | 302 | 5 | 29.2 | 4.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:56 | 02:00 | 5398 | 5418 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2TxT) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 20 | 300 | 1 | 20 | 3.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 02:12 | 5418 | 5504 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 3.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:12 | 02:33 | 5504 | 5504 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:33 | 02:43 | 5504 | 5496 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:43 | 02:56 | 5496 | 5525 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 11.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:56 | 03:00 | 5525 | 5545 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2TxT) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 20 | 300 | 1 | 20 | 3.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 5545 | 5972 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 427 | 427 | 15 | 28.47 | 3.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 04:10 | 5972 | 6029 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:10 | 05:04 | 6029 | 6029 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:04 | 05:22 | 6029 | 6118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 89 | 297 | 3 | 29.67 | 4.97
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:22 | 05:26 | 6118 | 6138 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2TxT) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 20 | 300 | 1 | 20 | 2.7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:26 | 06:00 | 6138 | 6401 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 263 | 464 | 9 | 29.22 | 2.63
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 06:28 | 6401 | 6602 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 201 | 431 | 7 | 28.71 | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:28 | 07:03 | 6602 | 6602 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:03 | 07:41 | 6602 | 6863 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 261 | 412 | 9 | 29 | 3.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:41 | 07:51 | 6863 | 6882 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" ((2TxT)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 1 | 19 | 4.72
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:51 | 08:00 | 6882 | 6940 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 2.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 08:07 | 6940 | 6997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:07 | 08:18 | 6997 | 6997 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:18 | 08:20 | 6997 | 7025 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:20 | 08:51 | 7025 | 7025 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:51 | 09:00 | 7025 | 7085 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 60 | 400 | 2 | 30 | 2.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 10:00 | 7085 | 7434 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 13 | 26.85 | 3.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:00 | 10:11 | 7434 | 7520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 3.15
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:11 | 10:33 | 7520 | 7520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:33 | 10:44 | 7520 | 7520 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta y ajusta profundidad | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:44 | 11:00 | 7520 | 7632 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 2.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 11:39 | 7632 | 7860 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Inspecciona juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 228 | 351 | 8 | 28.5 | 3.62
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:39 | 12:10 | 7860 | 7860 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:10 | 13:50 | 7860 | 7878 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:50 | 17:48 | 7878 | 7878 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo. (Preventivo al sistema, reconstruir la información del raid de las máquinas virtuales del servidor.) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:48 | 22:55 | 7860 | 7888 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Energiza sistema) | N/A | 12 | Circula | 05:07 |  |  |  |  | 307 | 5.12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:55 | 23:21 | 7888 | 7975 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 87 | 201 | 3 | 29 | 2.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:21 | 23:30 | 7975 | 7994 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (2 T) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 1 | 19 | 2.68
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:30 | 00:00 | 7994 | 7998 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (C/rot y bbeo ) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 4 | 6.43