## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 01:00 | 7998 | 8011 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 11.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 02:00 | 8011 | 8030 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 0 |  | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 03:00 | 8030 | 8033 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 11.55
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:00 | 05:15 | 8033 | 8033 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:15 | 06:00 | 8033 | 8035.6 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 2.6 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 06:16 | 8035.6 | 8036 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:16 | 07:00 | 8036 | 8038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 08:00 | 8038 | 8041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 09:00 | 8041 | 8044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 10:00 | 8044 | 8047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:00 | 8047 | 8050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 8050 | 8052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 8052 | 8055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:00 | 8055 | 8057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:52 | 8057 | 8059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:52 | 17:50 | 8059 | 8061 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Falla de energía en cabina del camper, 2 m perforados) | N/A | 105 | Sin datos | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:50 | 18:00 | 8061 | 8062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:00 | 19:00 | 8062 | 8063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:00 | 20:00 | 8063 | 8065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 21:00 | 8065 | 8068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 22:00 | 8068 | 8070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:00 | 23:00 | 8070 | 8073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:00 | 00:00 | 8073 | 8076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 5 1/2" (Alineados a equipo MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3