## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:00 | 7995 | 7955 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") c/rot y bbeo (MPD) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 20 | 10.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 02:00 | 7955 | 7913 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") c/rot y bbeo (MPD) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 1 | 42 | 5.47
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 02:31 | 7913 | 7857 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") c/rot y bbeo (MPD) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 56 | 108 | 2 | 28 | 8.73
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:31 | 06:35 | 7857 | 7878 | TP |  | N/A | Circula | Bombea fluido desplazando nitrógeno reciprocando sarta (MPD) | N/A | 12 | Circula | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:35 | 14:00 | 7878 | 7866 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de operación (Cable de 1 3/4" del TPM) | N/A | 22 | Corte y desliz | 07:25 |  |  |  |  | 445 | 7.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 15:20 | 7866 | 7866 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración y mantenimiento a freno de corona. |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:20 | 18:39 | 7866 | 7856 | TNP |  | N/A | N/A | Problema en equipo PCR (Sin comunicación con sistema Drillmec) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:39 | 19:03 | 7877 | 7793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD, 3 ling - 2 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 84 | 210 | 3 | 28 | 3.03
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:03 | 19:53 | 7793 | 7793 | TNP |  | N/A | N/A | Problema en equipo PCR (Sin comunicación con sistema Drillmec) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:53 | 20:00 | 7793 | 7737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD, 2 ling - 1 cnx, se elimina 1 ling de master) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 21:00 | 7737 | 7429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 21:13 | 7429 | 7317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:13 | 22:15 | 7317 | 7317 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:15 | 23:00 | 7317 | 7087 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD, 8 ling - 7 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 230 | 307 | 8 | 28.75 | 3.78
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:10 | 7087 | 7000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.77
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:10 | 00:00 | 7000 | 7000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viajes |  | 81 | Cambia balero a MPD | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83