## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 01:06 | 7000 | 6969 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viajes |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:06 | 02:00 | 6969 | 6657 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 312 | 347 | 11 | 28.36 | 3.43
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:00 | 03:00 | 6657 | 6316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 3.47
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:00 | 04:00 | 6316 | 5911 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 3.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:00 | 5911 | 5536 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 06:00 | 5536 | 5218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 3.85
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 07:00 | 5218 | 4868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 350 | 350 | 12 | 29.17 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 07:32 | 4868 | 4694 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 3.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:32 | 07:44 | 4694 | 4694 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (COMB´N P) NC50 x B) FH - COMB´N P) XT-39 x B) NC-50) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:44 | 07:52 | 4694 | 4664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 30 | 225 | 1 | 30 | 5.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:52 | 08:45 | 4664 | 4664 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador (Manejo de TP 5 1/2" a 4") | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:45 | 09:00 | 4664 | 4645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada TP 4" (2 t - 1 cnx) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 19 | 76 | 2 | 9.5 | 6.72
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 09:21 | 4645 | 4501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 2.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:21 | 10:18 | 4501 | 4501 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia (TP 4" ) |  | 20 | Cambio de guardia | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:18 | 10:35 | 4501 | 4359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 142 | 501 | 5 | 28.4 | 2.62
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:35 | 10:41 | 4359 | 4359 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:41 | 11:00 | 4359 | 4217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 2.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:00 | 11:25 | 4217 | 3991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 226 | 542 | 8 | 28.25 | 2.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:25 | 11:33 | 3991 | 3991 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:33 | 11:59 | 3991 | 3770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 221 | 510 | 8 | 27.63 | 2.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:59 | 12:16 | 3770 | 3770 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:16 | 12:31 | 3770 | 3625 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 145 | 580 | 5 | 29 | 2.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:31 | 12:38 | 3625 | 3625 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído (") | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:38 | 13:00 | 3625 | 3539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 86 | 235 | 3 | 28.67 | 6.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 14:00 | 3539 | 3111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 15:00 | 3111 | 2652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:00 | 15:22 | 2652 | 2450 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 202 | 551 | 7 | 28.86 | 2.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:22 | 15:32 | 2450 | 2450 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído. (TP 4" ) |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:32 | 15:56 | 2450 | 2221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 229 | 573 | 8 | 28.63 | 2.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:56 | 16:31 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados (Actividades suspendidas) |  | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:31 | 17:00 | 2221 | 1966 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 255 | 528 | 9 | 28.33 | 2.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 17:18 | 1966 | 1826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 140 | 467 | 5 | 28 | 2.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:18 | 19:43 | 1826 | 1724 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42 | [9 empty] | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:43 | 20:00 | 1724 | 1685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) TxT (4 t - 3 cnx) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 39 | 138 | 4 | 9.75 | 3.72
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 21:01 | 1685 | 1493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 192 | 189 | 20 | 9.6 | 2.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:01 | 22:12 | 1493 | 1493 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:12 | 23:00 | 1493 | 1380 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) TxT (11 ling - 10 cnx) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 113 | 141 | 11 | 10.27 | 3.43
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:00 | 00:00 | 1380 | 1228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) TxT | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 17 | 8.94 | 2.93