## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 01:00 | 1228 | 1095 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 3.78
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 02:00 | 1095 | 968 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 13 | 9.77 | 3.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 968 | 831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 14 | 9.79 | 3.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 04:00 | 831 | 692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 15 | 9.27 | 3.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 692 | 562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" ) TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 130 | 130 | 14 | 9.29 | 3.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 05:07 | 562 | 543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural (2 t - 1 cnx) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 3.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:07 | 05:20 | 543 | 513 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:20 | 06:00 | 513 | 402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") TxT a suelo natural | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 111 | 167 | 12 | 9.25 | 2.55
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 06:55 | 402 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" ) TxT a suelo natural (TP 2 7/8" TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 181 | 197 | 17 | 10.65 | 2.7
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:55 | 09:15 | 221 | 33 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada | TXT | 3 | Desarma BHA | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:15 | 10:07 | 33 | 33 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:07 | 11:11 | 33 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [9 empty] | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:11 | 11:47 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de trabajo | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:47 | 12:21 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador (Manejo de TP de 2 7/8" a 5") | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:21 | 15:36 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Verifica alineación de la corona con mesa rotaria | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:36 | 16:00 | 0 | 236 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2" FH - Cambio de programa) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 236 | 590 | 8 | 29.5 | 1.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 17:03 | 236 | 856 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2" FH - Cambio de programa) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 620 | 590 | 21 | 29.52 | 2.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:03 | 18:49 | 856 | 933 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de watermelon 6 1/2" (Cambio de programa) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:49 | 19:00 | 933 | 905 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Mete TP franca (TP 5 1/2" FH - Cambio de programa, 1 ling - 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 19:16 | 905 | 905 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:16 | 20:00 | 905 | 501 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Mete TP franca (TP 5 1/2" FH - Cambio de programa) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 404 | 551 | 14 | 28.86 | 3.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:53 | 501 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Mete TP franca (TP 5 1/2" FH - Cambio de programa) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 501 | 567 | 17 | 29.47 | 2.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:53 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" por 3 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión y freno de corona |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5