## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:30 | 00:00 | 0 | 25 | TP |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6 ½”, escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 6