## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 01:00 | 25 | 410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") (Se elimina 1 ling en master) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 385 | 385 | 13 | 29.62 | 2.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 01:18 | 410 | 558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 148 | 493 | 5 | 29.6 | 3.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:18 | 05:56 | 558 | 558 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en comunicación de PCR a top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:56 | 07:00 | 558 | 1072 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4", 2 ling - 1 cnx, se eliminan 2 ling de master) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 514 | 482 | 17 | 30.24 | 2.52
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 07:06 | 1072 | 1132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 60 | 600 | 2 | 30 | 2.45
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:06 | 07:30 | 1132 | 1132 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP (Circula llenando interior de TP por llevar VCP) | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:30 | 08:00 | 1132 | 1360 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 228 | 456 | 8 | 28.5 | 2.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 09:00 | 1360 | 1822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 2.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 09:09 | 1822 | 1904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 82 | 547 | 3 | 27.33 | 2.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:09 | 10:16 | 1904 | 1904 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP (TP 4" - En inter realiza cambio de guardia) | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:16 | 11:00 | 1909 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 397 | 541 | 14 | 28.36 | 2.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 12:00 | 2306 | 2751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 445 | 445 | 15 | 29.67 | 2.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 12:12 | 2751 | 2865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 2.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:12 | 12:32 | 2865 | 2865 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas - elevador (Manejo de TP de 4" a 5 1/2") |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:32 | 13:07 | 2893 | 2893 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) XT-39 x B) NC-50 - P) XT-39 x B) NC-50 (En inter mete lingada por procedimiento) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:07 | 13:27 | 2893 | 3038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 145 | 435 | 5 | 29 | 3.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:27 | 13:52 | 3038 | 3038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:52 | 14:00 | 3038 | 3126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 88 | 660 | 3 | 29.33 | 2.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:38 | 3126 | 3415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 289 | 456 | 10 | 28.9 | 3.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:38 | 14:44 | 3415 | 3415 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:44 | 14:51 | 3415 | 3415 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:51 | 15:11 | 3476 | 3476 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:11 | 15:22 | 3476 | 3534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:22 | 15:39 | 3534 | 3534 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:39 | 16:00 | 3534 | 3681 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 147 | 420 | 5 | 29.4 | 2.03
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 16:27 | 3681 | 3852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 171 | 380 | 6 | 28.5 | 2.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:27 | 18:00 | 3852 | 3865 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:34 | 3865 | 3894 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo c/rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 29 | 51 | 1 | 29 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:34 | 19:55 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja DPOB | N/A | 31 | Afina T x C | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:55 | 20:17 | 3894 | 3910 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:17 | 20:40 | 3910 | 3960 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 21 ling, 2 t - 1 cnx) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 50 | 130 | 2 | 25 | 12.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:40 | 23:05 | 3960 | 4055 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:05 | 00:00 | 4055 | 4054 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92