## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 00:19 | 4054 | 4054 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:19 | 00:24 | 4054 | 4026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 1 ling - 0 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:24 | 00:45 | 4026 | 4026 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:45 | 01:00 | 4026 | 3969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 5.98
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 01:16 | 3969 | 3882 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 3 ling - 2 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 5.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:16 | 01:36 | 3882 | 3882 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:36 | 02:00 | 3882 | 3795 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 87 | 218 | 3 | 29 | 6.47
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 03:00 | 3795 | 3536 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 04:00 | 3536 | 3334 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 7.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 04:29 | 3334 | 3214 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 120 | 248 | 4 | 30 | 6.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:29 | 05:01 | 3214 | 3214 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:01 | 06:00 | 3214 | 2982 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 232 | 236 | 8 | 29 | 5.95
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:24 | 2982 | 2867 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 4 lingadas 3 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 5.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:24 | 07:15 | 2867 | 2867 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:15 | 07:17 | 2867 | 2838 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 1 ling sin cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:17 | 07:51 | 2838 | 2838 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:51 | 08:11 | 2838 | 2722 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 4 ling - 3 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 4.83
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:11 | 08:37 | 2722 | 2722 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:37 | 09:00 | 2722 | 2638 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 4.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 09:19 | 2638 | 2581 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 5.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:19 | 10:12 | 2581 | 2581 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:12 | 11:00 | 2581 | 2385 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 196 | 245 | 7 | 28 | 5.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 12:00 | 2385 | 2131 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 9 ling - 10 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 5.08
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 13:00 | 2131 | 1907 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 8 ling - 9 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 14:00 | 1907 | 1646 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 9 ling - 10 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.18
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 14:26 | 1646 | 1532 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 5.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:26 | 14:45 | 1532 | 1532 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:45 | 15:00 | 1532 | 1445 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 3 ling - 2 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 5.83
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:00 | 15:44 | 1445 | 1276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 169 | 230 | 6 | 28.17 | 6.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:44 | 17:00 | 1276 | 1248 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 18:00 | 1248 | 960 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural, 10 ling - 11 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 4.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 19:00 | 960 | 731 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.52
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 731 | 558 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 21:00 | 558 | 332 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 5.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 21:08 | 332 | 276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 5.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:08 | 21:58 | 276 | 276 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:58 | 22:00 | 276 | 248 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0.62
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 248 | 52 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:10 | 52 | 24 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo (TP 5 1/2", a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 3.9
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:10 | 00:00 | 24 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [9 empty] | 6