## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina herramientas excedentes (Tomo ecómetro encontrando nivel a 2522 m) |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | Circula | Llena pozo | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:50 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cambiar elemento de sello a preventor esférico 13 5/8 10m | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana | N/A | 69 | Instala campana | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes (Elimina linea de flote) |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria (MPD) |  | 81 | Cambia balero a MPD | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia preventor esférico 13 5/8" | N/A | 17 | Elimina BOPS | -21:00 |  |  |  |  | -1260 | -21