## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en prueba de preventor por no obtener presión | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's |  | 67 | Prueba de BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 13:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:40 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducir aparejo | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes (Centra campana de viajes) | N/A | 69 | Instala campana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir AP (Instala polea en changuero para cable del sensor) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:41 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa (Realiza junta Op. con pers. involucrado en la int. del AP) | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:41 | 21:48 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-13 | 2024-06-14 | 21:48 | 00:00 | 0 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Arma Aparejo de Producción (Zapata guía, Empacador Hco. Válv. PBR, Mandril y Portasensor) |  | 2 | Arma BHA | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2