## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 1509 | 1614 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-Comb. Tramos 9 y 12 m-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 9 | 11.67 | 4.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 02:00 | 1614 | 1702 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 9 | 9.78 | 3.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 1702 | 1788 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 4.07
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 1788 | 1917 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-Tramos de 12 m en promedio) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 129 | 129 | 10 | 12.9 | 4.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 1917 | 2014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 97 | 97 | 8 | 12.13 | 3.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:08 | 2014 | 2027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 13 | 98 | 1 | 13 | 3.45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:08 | 05:44 | 2027 | 2027 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:44 | 06:00 | 2027 | 2065 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor. (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 3 | 12.67 | 2.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 2065 | 2227 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 13 | 12.46 | 2.92
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 2227 | 2394 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 14 | 11.93 | 2.62
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 09:00 | 2393 | 2544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 11 tramos - 12 cnx-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 3.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 10:00 | 2544 | 2645 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 8 tramos - 9 cnx-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 8 | 12.63 | 4.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 11:02 | 2645 | 2781 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 11 tramos - 10 cnx-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 136 | 132 | 11 | 12.36 | 3.63
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:02 | 11:37 | 2781 | 2781 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:37 | 12:00 | 2781 | 2830 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 49 | 128 | 4 | 12.25 | 3.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 12:13 | 2830 | 2867 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 3 tramos - 2 cnx-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 37 | 171 | 3 | 12.33 | 3.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:13 | 12:34 | 2867 | 2867 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:34 | 12:57 | 2867 | 2931 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 5 tramos - 4 cnx -MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 64 | 167 | 5 | 12.8 | 3.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:57 | 13:09 | 2931 | 2931 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:09 | 14:00 | 2931 | 3056 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2", 10 tramos - 9 cnx-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 125 | 147 | 10 | 12.5 | 3.53
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 3056 | 3196 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:43 | 3196 | 3297 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 101 | 141 | 8 | 12.63 | 3.02
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:43 | 16:52 | 3297 | 3297 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:52 | 17:00 | 3297 | 3323 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 26 | 195 | 2 | 13 | 2.03
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 18:01 | 3323 | 3460 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 137 | 135 | 11 | 12.45 | 3.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:01 | 18:13 | 3460 | 3460 | TP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 85 | MCC | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:13 | 19:00 | 3460 | 3572 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 112 | 143 | 9 | 12.44 | 2.95
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:02 | 3572 | 3723 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 151 | 146 | 12 | 12.58 | 3.02
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:02 | 21:58 | 3723 | 3723 | TP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 85 | MCC | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:58 | 0:00 | 3723 | 3874 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 151 | 146 | 12 | 12.58 | 3.73