## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:37 | 3874 | 3881 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta |  | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:37 | 01:00 | 3881 | 3920 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 39 | 102 | 4 | 9.75 | 2.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:52 | 3920 | 4014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor (TP 5 1/2"-MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 94 | 108 | 10 | 9.4 | 3.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:52 | 04:00 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 10:00 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | En espera de personal FMC para instalar mandril colgador | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 16:27 | 4014 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Conecta tubo ancla a bola colgadora (Interconexiones a válvula de tormenta) | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:27 | 18:22 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento para activar sellos de colgador de TP |  | 86 | Activa colgador | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:22 | 20:19 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando Aparejo de producción | N/A | 12 | Circula | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:19 | 21:00 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Espera estabilización de columnas | N/A | 13 | Observa pozo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 21:30 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:30 | 23:30 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Espera llegada de canica | N/A | 13 | Observa pozo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:30 | 00:00 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para anclar empacador |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5