## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 02:00 | 4032 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de empacador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 02:30 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de empacador y de E.A. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:30 | 09:30 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Con bomba del equipo suministra fluido a UAP | N/A | 12 | Circula | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:30 | 12:30 | 4033 | 4012 | TP |  | N/A | N/A | Realizo prueba a empacador con 2000 PSI, seguido anclo con 4000 PSI, observando abatimiento de presión. (Ancla Empacador ajustando la profundidad a 4012 m.) |  | 88 | Ancla Empacador | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:30 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP, elimina líneas de 2" y conexiones. | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla. | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Retira poleas de sensores de fondo de changuero |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Retiran cople de expansión de linea de flote |  | 68 | Diverter y over shot | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecologica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana viajera |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s |  | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2