## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 00:26 | 7565 | 7568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:26 | 00:55 | 7568 | 7568 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 0.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:55 | 01:00 | 7568 | 7568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 02:00 | 7568 | 7572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 03:00 | 7572 | 7577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 04:00 | 7577 | 7581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:00 | 04:37 | 7581 | 7584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:37 | 05:35 | 7584 | 7584 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frío (7.90°) (Alineado a MPD) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 7,584.0 | 1.84 | 0 | 0 | 7.5 | 17.66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7.97
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:35 | 06:00 | 7584 | 7586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:00 | 06:07 | 7586 | 7586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:07 | 06:28 | 7586 | 7586 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:28 | 07:00 | 7586 | 7588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 07:26 | 7588 | 7590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:26 | 09:17 | 7590 | 7590 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:17 | 10:00 | 7590 | 7592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 10:39 | 7592 | 7593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) |  | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:39 | 10:50 | 7593 | 7593 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:50 | 14:35 | 7593 | 7585 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta hasta recuperar muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:35 | 15:00 | 7585 | 7467 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 118 | 283 | 4 | 29.5 | 4.35
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:18 | 7467 | 7320 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 147 | 490 | 5 | 29.4 | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:18 | 16:00 | 7320 | 7320 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 16:55 | 7320 | 7026 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 294 | 321 | 10 | 29.4 | 4.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:55 | 17:38 | 7026 | 7026 | TNP |  | N/A | N/A | Arrastre. (Se observa arrastre de 24 tontoneladas, posterior intentó vencer mismas en 3 ocasiones sin éxito. ) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:38 | 20:26 | 7026 | 7009 | TNP |  | N/A | N/A | Circula energizando sistema (N2) (Levanta 2 tramos) | N/A | 12 | Circula | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:26 | 21:00 | 7009 | 6980 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rot/bbeo ( TP 5 1/2" Alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 29 | 51 | 1 | 29 | 14.77
2024-05-27 | 2024-05-28 | 21:00 | 00:00 | 6980 | 6980 | TP |  | N/A | Circula | Circula desenergizando sistema (N2) |  | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3