## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 03:41 | 3939 | 3939 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR intervalo 3950 m - 4050 m | N/A | 29 | Escarea TR | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:41 | 04:00 | 3939 | 3881 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas.) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 2 | 29 | 7.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 3881 | 3706 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas.) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 7.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 06:00 | 3706 | 3560 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas.) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 10.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 3560 | 3444 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 10.77
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 3444 | 3299 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:23 | 3299 | 3240 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" 3 lingadas 2 conexiones ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 59 | 154 | 2 | 29.5 | 8.92
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:23 | 08:48 | 3240 | 3240 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P) XT-57 x C) XT-39 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:48 | 09:00 | 3240 | 3212 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 7.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 10:05 | 3212 | 3212 | TP |  | N/A | N/A | cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:05 | 11:00 | 3212 | 3067 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 145 | 158 | 5 | 29 | 7.92
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 3067 | 2892 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 10.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 2892 | 2747 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.63
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 2747 | 2543 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 8.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 14:51 | 2543 | 2397 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 146 | 172 | 5 | 29.2 | 7.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:51 | 15:46 | 2397 | 2397 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:46 | 16:00 | 2397 | 2338 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" 2 lingadas y 1 conexion ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 8.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:00 | 2338 | 2163 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 8.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 18:00 | 2163 | 1989 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 8.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 19:00 | 1989 | 1844 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 9.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 20:00 | 1844 | 1641 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 9.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 21:00 | 1641 | 1464 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 8.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:00 | 1464 | 1406 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 16.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 23:00 | 1406 | 1261 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.97
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:00 | 00:00 | 1261 | 1115 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 11.07