## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 01:00 | 1115 | 970 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 9.02
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 02:00 | 970 | 824 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 9.05
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 03:00 | 824 | 649 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 7.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 04:00 | 649 | 534 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 05:00 | 534 | 421 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 13.88
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 06:00 | 421 | 307 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 11.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 307 | 193 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 10.57
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 193 | 41 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 5 | 30.4 | 11.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:10 | 41 | 12 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" SIN CONEXION (Desconectando TxT Bajando tramos con apoyo de izadora y montacargas) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:10 | 09:00 | 12 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [9 empty] | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 10:23 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 4 lingadas de TP 4" estibadas en changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:23 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgate | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | En preparativos para meter aparejo de producción 3.5" y 4.5" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 15:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo para meter aparejo de producción 3.5" y 4.5" | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:14 | 17:30 | 0 | 64 | TP |  | N/A | N/A | Arma empacador hidráulico integrado para TR 7" y aparejo de producción combinado de 4 ½” y 3 ½ |  | 2 | Arma BHA | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:30 | 22:16 | 64 | 64 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril | N/A | 35 | Instala mandril | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:16 | 23:00 | 64 | 121 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 57 | 78 | 5 | 11.4 | 7.52
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:00 | 00:00 | 121 | 191 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7 | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 70 | 70 | 6 | 11.67 | 3.03