## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:40 | 01:00 | 180 | 217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 37 | 111 | 3 | 12.33 | 3.93
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 217 | 344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 10 | 12.7 | 4.02
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 02:12 | 344 | 369 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 25 | 125 | 2 | 12.5 | 4.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:12 | 02:33 | 369 | 369 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:33 | 03:00 | 369 | 420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 51 | 113 | 4 | 12.75 | 4.87
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 420 | 533 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.95
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 04:40 | 533 | 609 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 76 | 114 | 6 | 12.67 | 5.1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:40 | 05:13 | 609 | 609 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:13 | 06:00 | 609 | 695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 86 | 110 | 7 | 12.29 | 4.37
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 695 | 795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 4.62
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 795 | 907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 9 | 12.44 | 4.13
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 09:00 | 907 | 1007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 4.55
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 1007 | 1082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 4.65
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:00 | 1082 | 1157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 5.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 12:00 | 1157 | 1269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 9 | 12.44 | 3.65
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 13:00 | 1269 | 1381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 9 | 12.44 | 3.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 14:00 | 1381 | 1483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 102 | 102 | 8 | 12.75 | 4.57
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 15:00 | 1483 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 4.25
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 16:00 | 1604 | 1704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 4.52
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:00 | 16:05 | 1704 | 1716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 12 | 144 | 1 | 12 | 2.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:05 | 16:17 | 1716 | 1716 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:17 | 16:33 | 1716 | 1754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 3 | 12.67 | 3.88
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:33 | 16:50 | 1754 | 1754 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:50 | 17:00 | 1754 | 1779 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT 2 tramos y 1 conexion) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 4.08
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 18:00 | 1779 | 1892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (TXT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 19:00 | 1892 | 2005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 20:00 | 2005 | 2107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 102 | 102 | 8 | 12.75 | 4.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 21:00 | 2107 | 2206 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 99 | 99 | 8 | 12.38 | 4.73
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 22:00 | 2206 | 2270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 5 | 12.8 | 9.38
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 22:04 | 2270 | 2283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" (Sin conexión ) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 13 | 195 | 1 | 13 | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:04 | 22:42 | 2283 | 2283 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:42 | 23:00 | 2283 | 2321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 3 | 12.67 | 3.62
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:00 | 00:00 | 2321 | 2435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 9 | 12.67 | 4.37