## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 01:00 | 2435 | 2562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 10 | 12.7 | 3.02
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 02:00 | 2562 | 2675 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 03:00 | 2675 | 2789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 9 | 12.67 | 3.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 2789 | 2902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.45
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 05:00 | 2902 | 3017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 9 | 12.78 | 3.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 06:00 | 3017 | 3154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 3.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 3154 | 3264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 9 | 12.22 | 3.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 08:00 | 3264 | 3402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 2.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 09:00 | 3402 | 3528 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 3.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 10:00 | 3528 | 3651 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 10 | 12.3 | 3.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:00 | 10:25 | 3651 | 3713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 62 | 149 | 5 | 12.4 | 2.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:25 | 11:14 | 3713 | 3713 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:14 | 12:00 | 3713 | 3827 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 114 | 149 | 9 | 12.67 | 2.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 12:25 | 3827 | 3878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 51 | 122 | 4 | 12.75 | 3.73
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:25 | 15:00 | 3878 | 3878 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Instala Válvula de tormenta (Prueba apertura y cierre). | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 16:00 | 3883 | 3951 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" ((Tramo corto 4 1/2")) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 7 | 9.71 | 3.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 16:48 | 3951 | 4017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 66 | 83 | 7 | 9.43 | 3.45
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:48 | 17:40 | 4017 | 4017 | TP |  | N/A | N/A | Instala doble piñón | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 22:00 | 4017 | 4020 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 22:50 | 4020 | 4034 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-03 | 2024-06-04 | 22:50 | 00:00 | 4034 | 4029 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17