## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | Viajes M | Vel | Lingadas | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Ruta
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:05 | 12 | 41 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | 29 | 348 | 1 | 2.52 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:05 | 00:51 | 41 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P) XT-39 x C) NC-38 | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:51 | 01:00 | 41 | 98 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | 57 | 380 | 2 | 2.03 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 02:00 | 98 | 360 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 262 | 262 | 9 | 4.57 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:00 | 02:27 | 360 | 534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | 174 | 387 | 6 | 3.27 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:27 | 07:06 | 534 | 534 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte y desliz al cable de 1 3/4" al TPM | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:06 | 07:29 | 534 | 621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | 87 | 227 | 3 | 6.02 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:29 | 07:57 | 621 | 621 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de dados de cuñas | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:57 | 08:00 | 621 | 650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | 29 | 580 | 1 | 1 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 08:44 | 650 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | 234 | 319 | 8 | 4.5 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:44 | 08:59 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:59 | 09:23 | 884 | 1029 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | 145 | 363 | 5 | 3.77 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:23 | 09:43 | 1029 | 1029 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:43 | 09:49 | 1029 | 1058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | 29 | 290 | 1 | 4.2 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:49 | 10:49 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:49 | 10:53 | 1058 | 1087 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | 29 | 435 | 1 | 2.88 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:53 | 11:43 | 1087 | 1087 | TNP |  | N/A | N/A | Falla malacate | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:43 | 12:00 | 1087 | 1232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | 145 | 512 | 5 | 2.25 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 12:28 | 1232 | 1495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | 263 | 564 | 9 | 2.17 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:28 | 12:46 | 1495 | 1495 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:46 | 12:53 | 1495 | 1582 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | 87 | 746 | 3 | 2.25 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:53 | 13:26 | 1582 | 1582 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:26 | 14:00 | 1582 | 1903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | 321 | 566 | 11 | 2.05 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 14:08 | 1903 | 1990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | 87 | 653 | 3 | 1.3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:08 | 14:25 | 1990 | 1990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:25 | 18:01 | 1990 | 1990 | TP |  | N/A | N/A | Elimina medio changuero al 100% | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:01 | 19:00 | 1990 | 2483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | 493 | 501 | 17 | 2.45 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 19:13 | 2483 | 2600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" ( TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | 117 | 540 | 4 | 2.45 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:13 | 19:34 | 2600 | 2600 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:34 | 20:00 | 2600 | 2833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | 233 | 538 | 8 | 2.17 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:50 | 2833 | 3242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" (TP 4", Falla de ST-100 uso de llaves de fuerza) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | 409 | 491 | 14 | 2.63 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:50 | 21:20 | 3242 | 3242 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P) XT-39 x C) XT-57 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:20 | 21:25 | 3242 | 3271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | 29 | 348 | 1 | 2.32 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:25 | 21:47 | 3271 | 3271 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:47 | 22:00 | 3271 | 3359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | 88 | 406 | 3 | 2.72 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 23:00 | 3359 | 3796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 437 | 437 | 15 | 2.42 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:00 | 23:37 | 3796 | 3939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5 3/4" con escariador para TR 7" | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | 143 | 232 | 5 | 2.75 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:37 | 00:00 | 3939 | 3939 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [22 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-902/QUESQUI 28/PEMEX/HALLIBURTON/Etapa_Terminación