## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 14:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:40 | 21:30 | 0 | 159 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 06:50 |  |  |  |  | 410 | 6.83 | [9 empty] | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:30 | 22:30 | 159 | 159 | TNP |  | N/A | N/A | Intento probar htas direccionales sin exito por falla en valvula IBOP |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:30 | 23:00 | 159 | 159 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (prueba htas direccionlaes) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 4
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 00:30 | 159 | 159 | TNP |  | N/A | N/A | fuera de linea malacate principal, intentando restablecer sin éxito | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5