## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 00:30 | 159 | 159 | TNP |  | N/A | N/A | fuera de linea malacate principal, intentando restablecer sin éxito | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:30 | 00:51 | 159 | 217 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [9 empty] | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:51 | 00:54 | 217 | 246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sin datos por no aparecer tiempo de conexión en la grafica por ser solo una lingada) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:54 | 01:16 | 246 | 246 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de htas direccionales |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:16 | 02:00 | 246 | 688 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 442 | 603 | 15 | 29.47 | 1.9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 02:54 | 688 | 1213 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 525 | 583 | 18 | 29.17 | 2.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:54 | 03:39 | 1213 | 1213 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:39 | 04:00 | 1213 | 1389 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 176 | 503 | 6 | 29.33 | 2.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:00 | 05:00 | 1389 | 1887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 17 | 29.29 | 2.82
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:00 | 05:12 | 1887 | 2004 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Pérdida de 1 ling por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 117 | 585 | 4 | 29.25 | 2.9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:12 | 06:02 | 2004 | 2004 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:02 | 07:00 | 2004 | 2589 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 585 | 605 | 20 | 29.25 | 2.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 07:14 | 2589 | 2735 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 146 | 626 | 5 | 29.2 | 1.97
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:14 | 07:50 | 2735 | 2735 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:50 | 10:53 | 2735 | 2735 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en gafas de TD | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:53 | 11:00 | 2735 | 2792 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 11:40 | 2792 | 2988 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 196 | 294 | 7 | 28 | 2.87
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:40 | 12:11 | 2988 | 2988 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:11 | 12:47 | 2988 | 3182 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 194 | 323 | 7 | 27.71 | 3.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:47 | 13:16 | 3182 | 3182 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 5 1/2" FH x XT-57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:16 | 13:27 | 3182 | 3266 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 3.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:27 | 13:55 | 3266 | 3434 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (se perdieron 6 lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:55 | 14:45 | 3434 | 3434 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:45 | 15:00 | 3434 | 3518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3.65
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 16:00 | 3518 | 3857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 3.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 16:05 | 3857 | 3884 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 2.73
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:05 | 16:34 | 3884 | 3884 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, verifica señal de htas direccionales |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:34 | 16:53 | 3884 | 4023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 139 | 439 | 5 | 27.8 | 2.55
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:53 | 17:08 | 4023 | 4135 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:08 | 17:19 | 4135 | 4189 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 54 | 295 | 2 | 27 | 2.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:19 | 19:29 | 4189 | 4190 | TNP |  | N/A | N/A | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:29 | 19:42 | 4190 | 4162 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada por resistencia) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 3.37
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:42 | 23:33 | 4162 | 4162 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:51 |  |  |  |  | 231 | 3.85
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:33 | 00:00 | 4132 | 4135 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada por resistencia) ((Se pierde 1 lingada por sensor)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 3 | 7 | 1 | 3 | 2.72