## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-06 | 23:43 | 00:07 | 3967 | 3967 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:07 | 01:00 | 3967 | 4191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 224 | 254 | 8 | 28 | 2.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 01:29 | 4191 | 4274 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 83 | 172 | 3 | 27.67 | 2.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:29 | 02:00 | 4274 | 4274 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 03:00 | 4274 | 4554 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 2.85
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 04:00 | 4554 | 4890 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.57
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 04:09 | 4890 | 4945 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:09 | 04:45 | 4945 | 4945 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cortar y deslizar cable de 1 3/4" al TMP | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:45 | 11:12 | 4945 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz a cable de 1 3/4" al TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:12 | 12:22 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de paros de emergencia anticolisión y válvula toggle | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:22 | 13:30 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a máquina #3 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-06 | 2024-06-07 | 13:30 | 00:00 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | N/A | Repara indicador de peso digital | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5