## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 13:30 | 04:00 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | N/A | Repara indicador de peso digital | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5
2024-06-07 | 2024-06-08 | 04:00 | 00:00 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | N/A | Espera refacción de sensor de peso | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20