## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 18:00 | 4972 | 4974 | TNP |  | N/A | N/A | Repara indicador de peso | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:45 | 4974 | 5196 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:45 | 19:00 | 5196 | 5280 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 2.43
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 19:05 | 5280 | 5308 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:05 | 20:22 | 5308 | 5676 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:22 | 21:00 | 5676 | 5869 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 193 | 305 | 7 | 27.57 | 2.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:00 | 21:14 | 5869 | 5952 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 2.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:14 | 22:00 | 5952 | 5979 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 27 | 35 | 1 | 27 | 6.83
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 23:00 | 5979 | 6027 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 2 | 24 | 6.47
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:00 | 00:00 | 6027 | 6044 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") c/rot y bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 6.17