## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 00:45 | 6044 | 6046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:45 | 02:44 | 6046 | 6035 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa apertura de ampliador de ampliador hco de 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 48 | Activa Ampliador | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:44 | 03:32 | 6035 | 6046 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 41 | Amplia intervalo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:32 | 04:24 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:24 | 04:30 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:30 | 04:37 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:37 | 05:35 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:35 | 06:29 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:29 | 06:38 | 6046 | 6046 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:38 | 07:00 | 6046 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 07:33 | 6047 | 6048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:33 | 07:39 | 6048 | 6048 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:39 | 07:54 | 6048 | 6049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:54 | 08:02 | 6049 | 6049 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:02 | 09:00 | 6049 | 6053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 4 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 4.14
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 09:32 | 6053 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:32 | 09:46 | 6055 | 6055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:46 | 10:00 | 6055 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 11:00 | 6055 | 6058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 11:21 | 6058 | 6059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:21 | 11:30 | 6059 | 6059 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:30 | 11:47 | 6059 | 6059 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:47 | 11:56 | 6059 | 6059 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:56 | 12:08 | 6059 | 6059 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:08 | 12:27 | 6059 | 6062.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 3.2998 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 10.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:27 | 14:15 | 6062.3 | 6062.3 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en TD) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:15 | 14:41 | 6062.3 | 6064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1.7002 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 3.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:41 | 15:19 | 6064 | 6064 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 6,064.0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:19 | 15:36 | 6064 | 6065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:36 | 16:45 | 6065 | 6065 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:45 | 17:00 | 6065 | 6065 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 17:25 | 6065 | 6065 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:25 | 17:48 | 6065 | 6036 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 6.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:48 | 18:04 | 6036 | 5982 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2" ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 54 | 203 | 2 | 27 | 3.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:04 | 18:33 | 5982 | 5954 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 28 | 58 | 1 | 28 | 6.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:33 | 19:00 | 5954 | 5871 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 83 | 184 | 3 | 27.67 | 6.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 5871 | 5622 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 4.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 21:00 | 5622 | 5347 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 4.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 21:19 | 5347 | 5292 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 55 | 174 | 2 | 27.5 | 6.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:19 | 21:46 | 5292 | 5292 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:46 | 22:00 | 5292 | 5235 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.18
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 22:58 | 5235 | 4989 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (Sobretorque y uso de chaqueta recolectora) (9 ling-8 cnx) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 246 | 254 | 9 | 27.33 | 4.37
2024-06-10 | 2024-06-11 | 22:58 | 00:00 | 4989 | 4989 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en Top Drive |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03