## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 6071 | 6074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 02:00 | 6074 | 6077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 03:00 | 6077 | 6081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 03:44 | 6081 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:44 | 03:49 | 6083 | 6083 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:49 | 04:00 | 6083 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 6083 | 6087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 06:00 | 6087 | 6091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 06:07 | 6091 | 6092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:07 | 07:24 | 6092 | 6092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [10 empty] | 6,092.0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:24 | 07:38 | 6092 | 6092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:38 | 07:46 | 6092 | 6092 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:46 | 07:59 | 6092 | 6094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:59 | 08:08 | 6094 | 6094 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:08 | 08:51 | 6094 | 6094 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:51 | 09:00 | 6094 | 6095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:05 | 6095 | 6095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:05 | 09:14 | 6095 | 6095 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:14 | 09:38 | 6095 | 6097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:38 | 09:52 | 6097 | 6097 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:52 | 10:00 | 6097 | 6098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 10:02 | 6098 | 6098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:02 | 10:38 | 6098 | 6098 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:38 | 11:00 | 6098 | 6099.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1.3999 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 3.82
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 12:00 | 6099.4 | 6103.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 6103.4 | 6108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 6108 | 6112.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 15:00 | 6112.5 | 6116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 15:49 | 6116 | 6120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 4 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:49 | 16:23 | 6120 | 6120 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 6,120.0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:23 | 17:00 | 6120 | 6122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 17:19 | 6122 | 6123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:19 | 17:31 | 6123 | 6123 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:31 | 18:00 | 6123 | 6125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 18:17 | 6125 | 6125 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:17 | 19:00 | 6125 | 6128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 6128 | 6132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 21:00 | 6132 | 6137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 22:00 | 6137 | 6141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 6141 | 6145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 23:00 | 23:41 | 6145 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:41 | 00:21 | 6148 | 6148 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con incl. 3.61° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 6,148.0 | 5.17 | 0 | 0 | 13.3 | 7.77 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.61