## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 5541 | 5096 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 445 | 445 | 16 | 27.81 | 2.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 01:23 | 5096 | 5013 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 83 | 217 | 3 | 27.67 | 2.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:23 | 02:00 | 5013 | 4767 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 246 | 399 | 9 | 27.33 | 2.75
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 02:50 | 4767 | 4408 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 359 | 431 | 13 | 27.62 | 2.63
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:50 | 03:06 | 4408 | 4408 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:06 | 04:00 | 4408 | 4028 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 380 | 422 | 14 | 27.14 | 2.72
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 4028 | 3615 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 413 | 413 | 15 | 27.53 | 2.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:02 | 3615 | 3587 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:02 | 05:36 | 3587 | 3587 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación 5 ½ FH x XT57 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:36 | 06:00 | 3587 | 3413 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 174 | 435 | 6 | 29 | 3.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 3413 | 2952 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 461 | 461 | 16 | 28.81 | 2.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 2952 | 2464 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 09:00 | 2464 | 1891 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 573 | 573 | 20 | 28.65 | 2.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 09:24 | 1891 | 1660 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 231 | 578 | 8 | 28.88 | 2.03
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:24 | 11:34 | 1660 | 1660 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:34 | 12:00 | 1660 | 1437 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 223 | 515 | 8 | 27.88 | 2.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 1437 | 847 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 21 | 28.1 | 2.02
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 14:00 | 847 | 275 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 572 | 572 | 20 | 28.6 | 2.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 14:06 | 275 | 217 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / MCC) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:06 | 20:00 | 217 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | MCC | 3 | Desarma BHA | 05:54 |  |  |  |  | 354 | 5.9 | [9 empty] | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a sistema hidráulico de EZY torque | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-15 | 2024-06-16 | 22:30 | 1:00 | 0 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | MCC | 2 | Arma BHA | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 4