## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:22 | 5892.5 | 5893.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 0.7998 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:22 | 00:39 | 5893 | 5893 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.40° / Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 5,893.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:39 | 01:00 | 5893.3 | 5895.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1.9004 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.43
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 01:17 | 5895.2 | 5896.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1.1997 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 4.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:17 | 01:31 | 5896.4 | 5896.4 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:31 | 02:00 | 5896.4 | 5898.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1.8003 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 3.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:00 | 03:00 | 5898.2 | 5901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:00 | 04:00 | 5901 | 5903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:00 | 05:00 | 5903 | 5906.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:00 | 05:13 | 5906.7 | 5907.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.59961 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 2.77
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:13 | 05:27 | 5907.3 | 5907.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:27 | 06:00 | 5907.3 | 5909.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2.4004 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 4.36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:00 | 07:00 | 5909.7 | 5913.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.5996 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 08:00 | 5913.3 | 5916.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 09:00 | 5916.3 | 5921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 09:10 | 5921 | 5921.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.3999 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 2.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:10 | 10:07 | 5921.4 | 5921.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:07 | 10:26 | 5921 | 5921 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.40° / Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [9 empty] | 5,921.0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:26 | 11:00 | 5921.4 | 5924.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 11:07 | 5924.4 | 5925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:07 | 11:22 | 5925 | 5925 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:22 | 11:40 | 5925 | 5927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:40 | 12:00 | 5927 | 5927 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 13:00 | 5927 | 5933.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 14:00 | 5933.3 | 5939.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5.8003 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 15:00 | 5939.1 | 5944.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 15:18 | 5944.7 | 5946.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1.5996 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 5.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:18 | 15:24 | 5946.3 | 5946.3 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:24 | 16:00 | 5946.3 | 5948.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 2.3003 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 16:15 | 5948.6 | 5949.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 0.5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:15 | 16:48 | 5949 | 5949 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.5° / Alineado a equipo MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [9 empty] | 5,949.0 | 1.82 | 0 | 0 | 21.01 | 5.95 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:48 | 17:00 | 5949.1 | 5950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0.8999 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 4.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 17:37 | 5950 | 5953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:37 | 17:52 | 5953 | 5953 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:52 | 18:00 | 5953 | 5954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") ( | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 18:38 | 5954 | 5957.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 3.3999 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 5.37
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:38 | 18:47 | 5957.4 | 5957.4 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:47 | 19:00 | 5957.4 | 5958.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1.1001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 5.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 5958.5 | 5963.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.8999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 21:00 | 5963.4 | 5968.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 22:00 | 5968.5 | 5972.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.8999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 23:00 | 5972.4 | 5976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:00 | 23:27 | 5976 | 5977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:27 | 23:59 | 5977 | 5977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.5° / Alineado a equipo MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [9 empty] | 5,977.0 | 1.7 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.5
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:59 | 00:00 | 5977 | 5977.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0.1001 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 6.01