## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:53 | 5977.1 | 5979.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 2.6001 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.94
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:53 | 01:06 | 5979.7 | 5979.7 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:06 | 02:00 | 5979.7 | 5982.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 2.7998 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.11
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 5982.5 | 5985.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 5985.1 | 5987.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.6997 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 5987.8 | 5990.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.8003 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 06:00 | 5990.6 | 5993.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 5993.4 | 5996.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 5996.4 | 6000.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 09:00 | 6000.8 | 6004.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.8003 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 09:16 | 6004.6 | 6005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0.3999 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 1.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:16 | 09:49 | 6005 | 6005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (( 8.5° / alineado a MPD )) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 6,005.0 | 0.83 | 0 | 0 | 19.4 | 5.58 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:49 | 10:00 | 6005 | 6006.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1.1001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 10:27 | 6006.1 | 6008.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:27 | 10:42 | 6008.1 | 6008.1 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:42 | 11:00 | 6008.1 | 6009.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ((TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1.6001 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 5.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 11:14 | 6009.7 | 6010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ((TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.2998 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 1.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:14 | 11:45 | 6010 | 6010 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:45 | 12:00 | 6010 | 6011.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1.2998 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 5.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 6011.3 | 6016.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.8003 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 6016.1 | 6020.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 15:00 | 6020.5 | 6025.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 15:59 | 6025.5 | 6030.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 4.7998 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:59 | 17:06 | 6030.3 | 6030.3 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:06 | 17:49 | 6030.3 | 6033.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ((TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 2.8003 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 3.91
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:49 | 18:48 | 6033.1 | 6033.1 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:48 | 18:54 | 6033.1 | 6033.1 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:54 | 19:18 | 6033 | 6033 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.5° / alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,033.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:18 | 20:00 | 6033 | 6036.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3.5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:08 | 6036.5 | 6037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:08 | 20:21 | 6037 | 6037 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:21 | 21:00 | 6037 | 6039.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 2.5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.85
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:00 | 6039.5 | 6043.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:06 | 6043.6 | 6044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.3999 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:06 | 22:15 | 6044 | 6044 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:15 | 22:40 | 6044 | 6044 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:40 | 22:52 | 6044 | 6033 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:52 | 00:00 | 6033 | 5809 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 |  |  |  |  | 224 | 198 | 8 | 28 | 4.67