## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 01:00 | 5809 | 5528 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 02:00 | 5528 | 5221 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 3.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 02:49 | 5221 | 4999 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 222 | 272 | 8 | 27.75 | 3.52
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:49 | 22:29 | 4999 | 4999 | TNP |  | N/A | N/A | falla de equipo (Repara falla en top drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 19:40 |  |  |  |  | 1180 | 19.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:29 | 23:00 | 4999 | 4983 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 16 | 31 | 0 |  | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:00 | 23:30 | 4983 | 4941 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 42 | 84 | 2 | 21 | 6.12
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:30 | 00:00 | 4941 | 4941 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5