## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:09 | 00:25 | 4941 | 4914 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:25 | 02:37 | 4914 | 4914 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (falla en graber de top drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:37 | 03:00 | 4914 | 4886 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque / conexion termina en siguiente hora) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 28 | 73 | 1 | 31.22
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 4886 | 4747 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 6.93
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 4747 | 4580 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 6.83
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 4580 | 4302 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 4.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 4302 | 4025 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 4.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 4025 | 3777 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 5.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 09:00 | 3777 | 3525 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 4.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 3525 | 3331 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 7.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:00 | 3331 | 3248 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 16.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 12:00 | 3248 | 2973 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 4.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 12:32 | 2973 | 2834 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 139 | 261 | 5 | 5.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:32 | 13:02 | 2834 | 2834 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:02 | 14:00 | 2834 | 2473 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 361 | 373 | 13 | 3.4
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 15:00 | 2473 | 2084 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 389 | 389 | 14 | 3.3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 16:00 | 2084 | 1719 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 3.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:00 | 16:46 | 1719 | 1436 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 283 | 369 | 10 | 3.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:46 | 17:20 | 1436 | 1436 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:20 | 18:00 | 1436 | 1154 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 282 | 423 | 10 | 2.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 19:00 | 1154 | 618 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 536 | 536 | 18 | 2.48
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 19:49 | 618 | 221 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2" / llave de fuerza por sobre torque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 397 | 486 | 14 | 2.68
2024-06-02 | 2024-06-03 | 19:49 | 01:00 | 221 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:11 |  |  |  |  | 311 | 5.18 | [8 empty] | 4