## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 19:49 | 02:30 | 221 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TxT) | TXT | 3 | Desarma BHA | 06:41 |  |  |  |  | 401 | 6.68 | [9 empty] | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para recuperar buje de desgaste |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 06:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:30 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:30 | 11:45 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala probador de copas | N/A | 63 | Instala Cabezal | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:45 | 12:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de cabezal 13 5/8" | N/A | 95 | Prueba cabezal | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:30 | 12:45 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera probador de copas | N/A | 63 | Instala Cabezal | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:45 | 14:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25