## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 01:00 | 5690 | 5693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 01:11 | 5693 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:11 | 02:11 | 5694 | 5694 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa falla en Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:11 | 06:21 | 5694 | 5694 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:21 | 07:00 | 5694 | 5537 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 157 | 242 | 6 | 26.17 | 3.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 08:00 | 5537 | 5220 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 08:57 | 5220 | 4967 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 253 | 266 | 9 | 28.11 | 4.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:57 | 09:30 | 4967 | 4967 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:30 | 18:53 | 4967 | 4972 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en encoder de Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 09:23 |  |  |  |  | 563 | 9.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:53 | 19:00 | 4972 | 4999 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 3.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:00 | 19:06 | 4999 | 5027 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:06 | 19:33 | 5027 | 5055 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 2.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:33 | 20:00 | 5055 | 5164 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 109 | 242 | 4 | 27.25 | 3.03
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 20:58 | 5164 | 5444 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 280 | 290 | 10 | 28 | 2.78
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:58 | 21:00 | 5444 | 5463 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 19 | 570
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 21:32 | 5463 | 5472 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 9 | 17 | 1 | 9 | 2.4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:32 | 21:59 | 5472 | 5612 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 140 | 311 | 5 | 28 | 2.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:59 | 23:00 | 5612 | 5653 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 41 | 40 | 1 | 41 | 7.28
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 5653 | 5694 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 7.95