## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:00 | 5701 | 5382 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2") (uso de chaqueta recolectora) (11 Lingadas, 10 Conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.58
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 02:00 | 5382 | 5074 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2") (uso de chaqueta recolectora) (11 Lingadas, 10 Conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:28 | 5074 | 4990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 3.7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:28 | 13:43 | 4990 | 4990 | TNP |  | N/A | N/A | Repara sistema de anticolisión de malacate. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 11:15 |  |  |  |  | 675 | 11.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:43 | 13:46 | 4990 | 4999 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 TxT (TP 5 1/2) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 1.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:46 | 14:00 | 4999 | 5055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 1.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 14:15 | 5055 | 5055 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:15 | 14:44 | 5055 | 5055 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:44 | 15:00 | 5055 | 5137 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 82 | 308 | 3 | 27.33 | 2.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 16:00 | 5137 | 5472 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 335 | 335 | 12 | 27.92 | 2.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 16:16 | 5472 | 5555 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 83 | 311 | 3 | 27.67 | 2.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:16 | 16:48 | 5555 | 5555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:48 | 17:00 | 5555 | 5583 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (1 ling- 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 3.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 18:00 | 5583 | 5921 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (12 ling- 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 18:26 | 5921 | 6059 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (5 Lingadas, 4 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 138 | 318 | 5 | 27.6 | 2.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:26 | 18:53 | 6059 | 6059 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:53 | 19:02 | 6059 | 6087 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (No se cuentan 2 ling por mala señal de datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:02 | 19:46 | 6087 | 6315 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) (8 Lingadas, 9 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 228 | 311 | 8 | 28.5 | 1.88
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:46 | 20:00 | 6315 | 6321 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (C/rotación y bombeo, TP 5 1/2) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 6 | 26 | 0 |  | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 20:19 | 6321 | 6343 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (C/rotación y bombeo, TP 5 1/2) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 22 | 69 | 1 | 22 | 4.72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:19 | 21:00 | 6343 | 6509 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2", no se cuentan 2 ling por mala señal de datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 166 | 243 | 6 | 27.67 | 2.62
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 21:16 | 6509 | 6564 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 2 | 27.5 | 4.08
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:16 | 22:00 | 6564 | 6619 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4 (C/rotación y bombeo, 2 Lingadas, 1 conexión, TP 5 1/2) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 55 | 75 | 2 | 27.5 | 6.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 23:00 | 6619 | 6641 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (C/rotación y bombeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:00 | 23:47 | 6641 | 6644 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" (C/rotación y bombeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 0
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:47 | 00:16 | 6644 | 6644 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48