## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 01:00 | 6885 | 6888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 6888 | 6891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:35 | 6891 | 6892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:35 | 02:49 | 6892 | 6892 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:49 | 03:00 | 6892 | 6893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 6893 | 6896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 6896 | 6899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 6899 | 6901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:31 | 6901 | 6902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:31 | 07:28 | 6902 | 6902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 6,902.0 | 2.26 | 0 | 0 | 38.5 | 7.16 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:28 | 08:00 | 6902 | 6903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 09:00 | 6903 | 6905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 6905 | 6907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 6907 | 6910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 6910 | 6912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 6912 | 6915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 14:00 | 6915 | 6917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 6917 | 6919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 6919 | 6921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:37 | 6921 | 6922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:37 | 16:49 | 6922 | 6922 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:49 | 17:00 | 6922 | 6923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 18:00 | 6923 | 6925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 6925 | 6928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 19:39 | 6928 | 6929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" ((TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:39 | 20:18 | 6929 | 6929 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:18 | 20:25 | 6929 | 6929 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:25 | 20:55 | 6929 | 6929 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:55 | 21:10 | 6929 | 6929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.18) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,929.0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:10 | 21:51 | 6929 | 6931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:51 | 22:06 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación. | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:06 | 23:00 | 6931 | 6933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 6933 | 6937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4