## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:06 | 6937 | 6937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:06 | 01:03 | 6937 | 6931 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (se levantan 6 m de fondo) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:03 | 01:30 | 6931 | 6903 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 7.05
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:30 | 01:57 | 6903 | 6791 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (4 ling- 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 112 | 249 | 4 | 28 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:57 | 02:21 | 6791 | 6791 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:21 | 03:00 | 6791 | 6847 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 56 | 86 | 2 | 28 | 6.63
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 6847 | 6914 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (2 ling- 2 cnx / no mete 3 ling completa) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 67 | 67 | 2 | 33.5 | 6.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:07 | 6914 | 6937 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (1 ling y 6 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 23 | 21 | 1 | 23 | 6.55
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:07 | 05:41 | 6937 | 6940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:41 | 06:03 | 6940 | 6940 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:03 | 06:55 | 6940 | 6942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:55 | 07:07 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:07 | 08:00 | 6942 | 6945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 6945 | 6948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 6948 | 6953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 6953 | 6957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:16 | 6957 | 6959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:16 | 12:08 | 6959 | 6959 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 6,959.0 | 1.04 | 0 | 0 | 33 | 6.2 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:08 | 13:00 | 6959 | 6961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 6961 | 6965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 6965 | 6968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 16:00 | 6968 | 6972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 6972 | 6975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 17:47 | 6975 | 6978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 3 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 3.83
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:47 | 17:53 | 6978 | 6978 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:53 | 18:00 | 6978 | 6979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:15 | 6979 | 6979 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:15 | 19:00 | 6979 | 6982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 6982 | 6986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 20:19 | 6986 | 6987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:19 | 20:56 | 6987 | 6987 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 6,987.0 | 3.66 | 0 | 0 | 19.43 | 8.73 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:56 | 21:00 | 6987 | 6987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 21:17 | 6987 | 6987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:17 | 21:28 | 6987 | 6987 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:28 | 22:00 | 6987 | 6989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 6989 | 6992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 6992 | 6995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3