## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 6995 | 6999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 01:13 | 6999 | 7000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:13 | 06:15 | 7000 | 6987 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:02 |  |  |  |  | 302 | 5.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:15 | 06:43 | 6987 | 6959 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2", c/ rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 28 | 60 | 1 | 28 | 5.58
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:43 | 07:00 | 6959 | 6902 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 3.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:15 | 6902 | 6817 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3.38
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:15 | 07:39 | 6817 | 6817 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:39 | 07:51 | 6817 | 6817 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:51 | 10:16 | 6817 | 6817 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por observar escurrimiento de lodo en Top Drive | N/A | 12 | Circula | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:16 | 11:00 | 6817 | 6619 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 198 | 270 | 7 | 28.29 | 2.93
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 12:00 | 6619 | 6279 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 2.98
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:00 | 6279 | 5939 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 3.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 14:00 | 5939 | 5571 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 3.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 15:00 | 5571 | 5175 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 2.85
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:50 | 5175 | 4949 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 226 | 271 | 8 | 28.25 | 3.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:50 | 18:00 | 4949 | 4949 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia uniflex | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:30 | 4949 | 5062 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (4 ling- 3 cnx/ MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 3.32
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:30 | 19:02 | 5062 | 5062 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:02 | 20:00 | 5062 | 5288 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 226 | 234 | 8 | 28.25 | 2.7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 21:00 | 5288 | 5627 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 2.25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:15 | 5627 | 5712 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:15 | 22:00 | 5712 | 5712 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 5712 | 6108 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) (14 ling- 15 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 2.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:10 | 6108 | 6193 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) (3 ling- 2 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:10 | 23:33 | 6193 | 6193 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:33 | 00:00 | 6193 | 6391 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) (7 ling- 6 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 198 | 440 | 7 | 28.29 | 2.4