## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:46 | 6391 | 6674 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 283 | 369 | 10 | 28.3 | 2.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:46 | 01:11 | 6674 | 6674 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:11 | 02:00 | 6674 | 6730 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (MCC) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 56 | 69 | 2 | 28 | 7.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 6730 | 6787 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (MCC) (2ling- 3 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 6.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 6787 | 6871 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (MCC) (3 ling- 3 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 5.72
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:00 | 6871 | 6955 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (MCC) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 6.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 05:48 | 6955 | 7000 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") con rot y bbeo (MCC) (1 ling y 17 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 45 | 56 | 2 | 22.5 | 5.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:48 | 06:00 | 7000 | 7000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 7000 | 7001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 7001 | 7003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 09:00 | 7003 | 7005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:23 | 7005 | 7006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:23 | 09:34 | 7006 | 7006 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:34 | 10:00 | 7006 | 7007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 11:00 | 7007 | 7009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:58 | 7009 | 7014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:58 | 12:14 | 7014 | 7014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:14 | 12:40 | 7014 | 7014 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 7,014.0 | 2.27 | 0 | 0 | 10.4 | 6.54 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:40 | 13:00 | 7014 | 7014.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.7002 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 2.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:00 | 7014.7 | 7017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 15:00 | 7017 | 7019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 16:00 | 7019 | 7022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 17:00 | 7022 | 7025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:03 | 7025 | 7025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:03 | 17:29 | 7025 | 7025 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:29 | 18:00 | 7025 | 7026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 7026 | 7031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 20:00 | 7031 | 7034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 21:00 | 7034 | 7038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 22:00 | 7038 | 7040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 22:18 | 7040 | 7041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:18 | 22:51 | 7041 | 7041 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.18° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 7,041.0 | 5.06 | 0 | 0 | 18.44 | 7.47 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:51 | 23:00 | 7041 | 7042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:00 | 00:00 | 7042 | 7045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD y ampliador HCO 10 5/8" x 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3